Bài 1:

Lên kịch bản daily scrum

-Thời gian họp: 8h-8h15

-Địa điểm họp: khu làm việc dự án

-Các thành viên tham gia

| Team | Thành viên |
| --- | --- |
| Dev | Quang |
| Design | Hiếu |
| QA | Thắng |
| PO | Chiến |

-Bắt đầu cuộc họp

| Tên thành viên | Hôm qua đã làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Gặp khó khăn gì | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quang | Giao diện trang | Tích hợp API lưu thông tin người dùng vào database | Hôm qua làm giao diện nhưng chưa tìm hiểu xong thư viện UI | Cho thêm 2 tiếng để tìm hiểu thư viện làm UI |

-Kết thúc cuộc họp cảm ơn các thành viên đã tham gia, quay về vị trí làm việc

Bài 2:

Bài 3:

| Tên thành viên | Hôm qua đã làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Gặp khó khăn gì | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quang | Giao diện trang | Tích hợp API lưu thông tin người dùng vào database | Hôm qua làm giao diện nhưng gặp khó khăn khi kết nối front-end với back-end | Thảo luận với team back-end để thống nhất và giải quyết vấn đề |

Bài 4:

Bài 5:

| User story | To do | In Progress | Pending | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| web bán hàng online | thiết kế giao diện | kiểm tra bảo mật |  | thiết kế giao diện |
|  | phát triển API | phát triển API | phát triển API |  |
|  | tích hợp tính năng thanh toán | tích hợp tính năng thanh toán | tích hợp tính năng thanh toán |  |
|  | tài liệu hóa sản phẩm | tài liệu hóa sản phẩm |  | tài liệu hóa sản phẩm |

BÀi 6:

1. Tạo một kế hoạch Daily Scrum:

| Tên thành viên | Hôm qua đã làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Gặp khó khăn gì | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quang | Giao diện trang | Tích hợp API lưu thông tin người dùng vào database | Hôm qua làm giao diện nhưng chưa tìm hiểu xong thư viện UI | Cho thêm 2 tiếng để tìm hiểu thư viện làm UI |

2. Xây dựng Burndown Chart:

3. Quản lý công việc bằng Kanban Board

| To do | In Progress | code review | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| thiết kế giao diện | phát triển API | review code | thiết kế giao diện |
| viết tài liệu hướng dẫn | viết tài liệu |  |  |

Bài 7:

Bước 1: Kanban Board

| To do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| thiết kế form giao diện đăng kí |  |  |
| Kết nối API đăng kí |  |  |
| kiểm thử form đăng |  |  |

Bước 2: Tổng số điểm công việc

- Tổng story points: 9 điểm

- Phân bổ:

  - Thiết kế giao diện form đăng ký => 3 điểm

  - Kết nối API đăng ký => 3 điểm

  - Kiểm thử form đăng ký => 3 điểm

Bước 3: Daily Scrum buổi sáng

Nguyễn Văn A:

- Hôm nay làm: Hoàn thiện giao diện form đăng ký.

- Trở ngại: Chưa rõ API endpoint.

- Cần hỗ trợ: Designer kiểm tra layout.

Nguyễn Văn B:

- Hôm nay làm: Kết nối API đăng ký.

- Trở ngại: Chưa có dữ liệu test.

- Cần hỗ trợ: Backend cung cấp API chi tiết.

Nguyễn Văn C:

- Hôm nay làm: Kiểm thử form đăng ký.

- Trở ngại: Một số lỗi hiển thị chưa rõ.

- Cần hỗ trợ: Developer chỉnh sửa lỗi hiển thị.

Bước 4 :

Bài 8:

Bước 1: Kanban Board

| To do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| thiết kế form giao diện đăng kí |  |  |
| Kết nối API đăng kí |  |  |
| kiểm thử form đăng |  |  |

Bước 2: Tổng số điểm công việc

- Tổng story points: 9 điểm

- Phân bổ:

  - Thiết kế giao diện form đăng ký => 3 điểm

  - Kết nối API đăng ký => 3 điểm

  - Kiểm thử form đăng ký => 3 điểm

Bước 3: Daily Scrum buổi sáng

Nguyễn Văn A:

- Hôm nay làm: Hoàn thiện giao diện form đăng ký.

- Trở ngại: Chưa rõ API endpoint.

- Cần hỗ trợ: Designer kiểm tra layout.

Nguyễn Văn B:

- Hôm nay làm: Kết nối API đăng ký.

- Trở ngại: Chưa có dữ liệu test.

- Cần hỗ trợ: Backend cung cấp API chi tiết.

Nguyễn Văn C:

- Hôm nay làm: Kiểm thử form đăng ký.

- Trở ngại: Một số lỗi hiển thị chưa rõ.

- Cần hỗ trợ: Developer chỉnh sửa lỗi hiển thị.

Bước 4 :

Bước 5: Vai trò Scrum Master trong Sprint 1 ngày

- Theo dõi tiến độ công việc, đảm bảo nhóm di chuyển task từ To Do => In Progress => Done.

- Hỗ trợ giải quyết trở ngại nhanh, điều phối thông tin giữa các thành viên.

- Thúc đẩy nhóm giữ đúng kế hoạch Sprint 1 ngày, đảm bảo tất cả task hoàn thành đúng hạn.

Bài 9:

1. Phân tích vấn đề

| Vấn đề | Dấu hiệu | Nguyên nhân có thể | Rủi ro nếu không xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Daily Scrum không tập trung Sprint Goal | Dev chỉ báo cáo công việc, không nhắc Sprint Goal; thời gian kéo dài 22–25 phút | Dev chưa hiểu mục đích Daily Scrum; Scrum Master chưa hướng dẫn rõ | Nhóm mất định hướng, không tập trung hoàn thành Sprint Goal |
| 2. Một số dev không nêu trở ngại | Velocity thấp nhưng không báo cáo vấn đề | Văn hóa báo cáo chưa tốt, sợ bị phê bình | Trở ngại tồn đọng, kéo dài ảnh hưởng tiến độ chung |
| 3. Kanban Board tắc nghẽn | In Progress: 8 task; Done: 2 task; To Do: 12 task | Tasks chưa phân bổ hợp lý, dev đang làm quá nhiều task cùng lúc | Tiến độ chậm, nguy cơ không đạt Sprint Goal |
| 4. Burndown Chart đi ngang | Story Points còn lại giảm rất ít (52 => 47 trong 5 ngày) | Task không hoàn thành kịp, có thể do blockers hoặc dev làm task nhỏ lẻ | Sprint Goal khó đạt, nhóm không kịp phản hồi với PO |

2. Đề xuất cách Scrum Master can thiệp

| Vấn đề | Scrum Master nên làm gì? | Hỗ trợ ai? | Khi nào? | Giải pháp đúng Scrum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Daily Scrum không tập trung Sprint Goal | Hướng dẫn dev liên kết báo cáo với Sprint Goal, nhắc dev chuẩn bị 3 câu hỏi trước | Dev | Ngay trong Daily Scrum tiếp theo | Coaching, không can thiệp trực tiếp vào công việc dev |
| 2. Dev không nêu trở ngại | Khuyến khích dev chia sẻ blockers, tạo môi trường an toàn | Dev | Ngay trong Daily Scrum, ghi nhận blockers | Coaching + follow-up sau họp để remove blockers |
| 3. Kanban Board tắc nghẽn | Phân tích task, đề xuất limit WIP, ưu tiên task quan trọng | Dev, PO | Ngay trong ngày, có thể trong Refinement hoặc Daily | Áp dụng WIP limit và tập trung hoàn thành task trước |
| 4. Burndown Chart đi ngang | Kiểm tra task chưa hoàn thành, hỗ trợ remove blockers | Dev, QA | Trong ngày, báo cáo trong Scrum Master check-in | Scrum Master không làm thay dev nhưng giúp nhóm nhận ra vấn đề |

3. Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum chuẩn (ngày thứ 6)

Scrum Master mở cuộc họp và nhắc nhóm nêu ba câu hỏi chuẩn: hôm nay làm gì, gặp trở ngại gì, cần hỗ trợ gì.

Nhóm bắt đầu cập nhật:

- Một dev đang hoàn thiện giao diện form đặt lịch, cần feedback từ designer để tiếp tục.

- Một dev đang kết nối API đặt lịch, hiện chưa gặp vấn đề nhưng cần dữ liệu test từ backend.

- Một dev đang viết test case cho form đặt lịch, gặp lỗi API unexpected và cần backend hỗ trợ debug.

- QA chuẩn bị test end-to-end, chưa gặp trở ngại nhưng cần dev xác nhận dữ liệu test.

Scrum Master lắng nghe, ghi nhận tất cả blockers nhưng không giải quyết ngay trong họp, nhắc nhóm follow-up sau họp để remove trở ngại.

Cuộc họp kết thúc sau 15 phút, mọi người nắm rõ công việc hôm nay và các vấn đề đang tồn đọng.

4. Burndown Chart lý tưởng (mô tả bằng chữ)

- Ngày 0: 52 story points (start of Sprint)

- Ngày 1: 48 points => giảm 4 points

- Ngày 2: 44 points => giảm 4 points

- Ngày 3: 39 points => giảm 5 points

- Ngày 4: 33 points => giảm 6 points

- Ngày 5: 28 points => giảm 5 points

- Ngày 6: 22 points => giảm 6 points

- Ngày 7: 15 points => giảm 7 points

- Ngày 8: 8 points => giảm 7 points

- Ngày 9: 4 points => giảm 4 points

- Ngày 10: 0 points => hoàn thành Sprint Goal

Đường burndown lý tưởng: giảm dần đều về 0, không đi ngang.

Lý do mô hình lý tưởng giúp Sprint đạt mục tiêu:

- Nhóm hoàn thành đều các task, không để backlog dồn cuối Sprint.

- Giúp PO và Scrum Master nhận biết sớm nếu có nguy cơ chậm tiến độ.

- Tạo nhịp làm việc ổn định, loại bỏ nguy cơ tắc nghẽn hoặc backlog tích tụ.

Bài 10:

1) Phân tích chuyên sâu nguyên nhân (≥ 5 nguyên nhân rõ ràng)

- Dấu hiệu từ 3 bộ dữ liệu

  - Daily Scrum: kéo dài 20 phút; báo cáo kiểu “status report”; không nhắc Sprint Goal; không ai nêu impediments dù velocity thấp.

  - Kanban: Day 3 có To Do 4 / In Progress 6 / Done 0; nhiều task “kẹt” In Progress > 2 ngày.

  - Burndown: 32 → 31 → 31 (gần như ngang) ⇒ không “đóng Done”.

- Root causes (nguyên nhân gốc rễ) + hậu quả

  - WIP quá cao (start nhiều – finish ít) o 	Gốc rễ: không có WIP limit; team kéo cùng lúc nhiều task.

    - Hậu quả: Task kẹt In Progress, không có Done → burndown đi ngang, rủi ro trượt Sprint Goal.

  - Story/Task quá lớn hoặc cắt chưa đúng o 	Gốc rễ: T2/T4 (8 SP) có thể quá to; thiếu chia nhỏ thành “thin slice” end-toend.

    - Hậu quả: không thể hoàn tất trong 1–2 ngày → không “Done” → flow tắc.

  - Nghẽn ở khâu “hoàn tất” (review/test/integration) nhưng board không thể hiện o 	Gốc rễ: board chỉ 3 cột nên bottleneck (review/testing) bị giấu; QA tham gia muộn.

    - Hậu quả: dev “code xong” nhưng không Done; bug/integration dồn cuối Sprint.

  - Daily Scrum sai mục đích (không hướng Sprint Goal, không inspect-adapt) o 	Gốc rễ: mọi người coi Daily là báo cáo; không dùng dữ liệu Kanban/Burndown để điều chỉnh kế hoạch 24h.

    - Hậu quả: mỗi ngày trôi qua mà ưu tiên không đổi → vấn đề lặp lại.

  - Impediments bị “ẩn” (không có psychological safety / không biết thế nào là blocker) o 	Gốc rễ: ngại nói khó khăn; hoặc nghĩ “chờ review/chờ API” không phải blocker.

    - Hậu quả: Scrum Master không gỡ được trở ngại → velocity thấp kéo dài.

  - Definition of Done mơ hồ / quá nặng cuối chuỗi o 	Gốc rễ: chưa thống nhất DoD (code + review + test + deploy?) nên “xong” không được tính Done.

    - Hậu quả: Done = 0; burndown không giảm; chất lượng rơi vào phút chót.

- Kế hoạch can thiệp trong 24 giờ của Scrum Master (ngày thứ 4)

  - Làm gì ngay trong Daily Scrum ngày 4 (giữ đúng 15 phút)

    - Mở đầu 30s: nhắc Sprint Goal + mục tiêu 24h:

“Hôm nay phải Done ít nhất 1–2 hạng mục để khơi lại flow.”

    - Dùng Kanban làm trung tâm: hỏi theo thẻ đang kẹt, không hỏi lan man.

    - Ép nêu impediments bằng câu hỏi đúng:

      - “Task nào bị kẹt > 1 ngày? đang chờ ai/cái gì?” o 	“Task nào gần Done nhất để kéo qua Done hôm nay?”

    - Chốt 1 quyết định ngay: “Stop starting, start finishing” (không kéo task mới nếu chưa kéo được task về Done).

  - Làm gì sau Daily (các họp ngắn đúng người, 10–30 phút)

    - Kanban Rescue (15 phút): cả team nhìn board → đặt WIP limit + chọn 2 task “đẩy về Done” trong ngày.

    - Backlog/Scope sync với PO (15 phút):

      - Ưu tiên theo Sprint Goal: tạo lớp → mời học viên → điểm danh (thin slice).

      - Nếu cần: giảm scope UI đẹp / tối ưu sau; tập trung luồng chạy được.

3. QA + Dev Test Strategy (20 phút):

      - Đưa test sớm; tạo checklist DoD; làm test case tối thiểu cho từng task.

4. Gỡ impediment bên ngoài (Scrum Master tự đi xử lý): môi trường test, quyền truy cập, API contract…

  - Điều chỉnh Kanban + luật WIP + “khơi lại flow”

    - Bắt buộc đặt WIP limit cho In Progress (và thêm cột nếu cần).

    - Swarming: 2–3 người hợp lực kéo 1 thẻ qua Done thay vì mỗi người ôm 1 thẻ.

    - Không mở việc mới khi:

      - In Progress đã chạm WIP limit, hoặc o 	không có capacity QA/review.

    - Bắt đầu “kéo Done mỗi ngày”: mục tiêu Day 4 có Done > 0 để phá trạng thái “tắc”.

- Daily Scrum mẫu (10–12 dòng) — ngày thứ 4 (3 dev + 1 QA)

    - SM: “Sprint Goal: tạo lớp + mời học viên + điểm danh. Mục tiêu hôm nay: kéo ít nhất 1 task về Done.”

    - Dev1: “Hôm qua em làm UI tạo lớp (T1). Hôm nay em hoàn thiện form + gọi API create class. Blocker: chưa có endpoint ổn định.”

    - Dev2: “Hôm qua em làm API tạo lớp (T2) nhưng còn validate. Hôm nay em chốt contract + trả lỗi chuẩn + viết swagger. Blocker: còn thiếu rule bắt buộc của lớp (tên, lịch, giới hạn).”

    - Dev3: “Hôm qua em bắt đầu điểm danh (T4) nhưng đang dở. Hôm nay em tạm dừng mở mới, chuyển sang hỗ trợ T2 để T1 chạy end-to-end. Blocker: chưa có dữ liệu lớp mẫu để test.”

    - QA: “Hôm qua em chưa test được vì chưa có bản deploy. Hôm nay em viết test case tối thiểu cho tạo lớp + chạy Postman. Blocker: thiếu môi trường/staging ổn định.”

    - SM: “Mình ghi nhận 3 blocker: rule nghiệp vụ, endpoint ổn định, môi trường test.”

    - SM: “Daily không giải quyết chi tiết. Sau họp 15 phút: Dev2 + QA + PO chốt rule và contract.”

    - SM: “Dev1 và Dev2 ưu tiên end-to-end cho T1+T2. Dev3 hỗ trợ data mẫu/seed.”

    - SM: “Nhắc WIP: hôm nay chỉ tập trung T1+T2 để có Done. Không kéo task mới.”

    - SM: “Kết thúc. Action items: PO chốt rule, Dev2 update swagger, QA chuẩn bị test, SM làm việc với DevOps về staging.”

- Thiết kế lại Kanban + Burndown hợp lý

4A) Kanban Board mới + WIP limit + nguyên tắc vận hành Thiết kế lại board (để lộ bottleneck):

    - To Do | In Dev | Review | Testing | Done WIP limit đề xuất:

| Cột | WIP limit |
| --- | --- |
| In Dev | 3 |
| Review | 2 |
| Testing | 2 |

Task nào cần “kéo về lại To Do”?

    - Các task đang In Progress > 2 ngày nhưng chưa rõ next step / bị chặn nặng.

    - Ưu tiên kéo lại những task không sát Sprint Goal ngay (ví dụ đang làm UI danh sách học viên T5 trong khi T2/T3 chưa xong).

    - Mục tiêu ngày 4: tập trung T2 (API tạo lớp) + T1 (UI tạo lớp) để có luồng tạo lớp chạy được.

Nguyên tắc quản lý task mới

    - Stop starting, start finishing: chỉ kéo task mới khi WIP còn chỗ.

    - Task > 1 ngày không nhúc nhích ⇒ đánh cờ đỏ: “Blocked” + ghi rõ lý do.

    - Mỗi ngày phải có Done > 0 (ít nhất 1 thẻ) để khơi flow.

    - Định nghĩa “Done” rõ: code + review + test pass (+ deploy nếu có) mới được qua Done.

4B) Burndown Chart lý tưởng (Sprint 7 ngày, tổng 32 SP)

Burn đều: 32 / 7 ≈ 4.6 SP/ngày ⇒ làm tròn theo nhịp thực tế để về 0 ngày 7:

| Ngày | Story Points còn lại (Ideal Remaining) |
| --- | --- |
| 1 | 28 |
| 2 | 23 |
| 3 | 18 |
| 4 | 14 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0 |

Vì sao đường lý tưởng giúp Sprint đạt mục tiêu?

    - Vì mỗi ngày đều “đóng Done” → phát hiện lệch sớm (ngày 2–3 đã thấy), dễ điều chỉnh WIP/ưu tiên/impediments.

    - Không dồn review/test cuối Sprint → chất lượng ổn, giảm rủi ro trượt Sprint Goal.